## Slide 1
科研配图 AI 系统
项目周报
前期调研、阶段成果与后续方向
当前状态：项目尚未进入正式开发，但已完成前期资料梳理、路线分析和启动方案设计。
时间：2026.07.17
本次汇报重点
目前已经完成了哪些前期工作
已形成了哪些关键判断和阶段结论
后续准备按什么技术路线推进
下一阶段准备先启动哪些工作
梁高政、覃社华
1

## Slide 2
CURRENT STATUS
项目当前状态与阶段结论
现阶段重点是向老师汇报：我们已经做了什么、目前判断是什么、下一步准备怎么推进。
项目目标
建设一个把科研配图需求文本逐步转换为可编辑 SVG 配图的智能系统，兼顾科学正确性、结构清晰性和后续可修改性。
当前阶段
尚未正式开工，当前处于前期调研、路线判断和实施准备阶段，重点是把项目目标、路径和启动顺序判断清楚。
阶段结论
已经明确推荐以多阶段 Pipeline 为核心推进，而不是直接做端到端文生图；下一阶段可进入基础设施和 MVP 闭环搭建。
现阶段已经回答的三个核心问题
项目目标和场景边界是什么
为什么不建议直接走端到端生成
项目应该按什么顺序启动建设
当前阶段判断
项目可行，且适合先从生物学科切入
短期应优先搭结构和闭环，而不是追求最终效果
下一阶段可以正式进入基础设施搭建
阶段判断：已经完成启动前的关键思考，下一步可以进入可开发骨架搭建。
2

## Slide 3
WORK COMPLETED
目前已完成的前期工作
当前虽然还没进入编码阶段，但已经完成了项目启动前最关键的一轮资料梳理、方向分析和路线归纳。
资料收集
已收集并阅读项目实现方案、关键技术综述和科研绘图算法知识库，基本覆盖工程思路、算法选型和应用场景分析三条线。
路线梳理
已完成从问题背景、方法选择、技术模块划分到阶段推进路径的初步梳理，并形成统一叙事逻辑。
文档产出
已形成项目开发线路图汇报稿、阶段思路整理稿、周报 PPT 和可继续修改的脚本化生成材料。
阶段判断
已明确项目当前最合理的启动方式是先做 MVP 闭环，再逐步增加知识增强、识别和视觉优化模块。
本周已经形成的直接成果
完成了项目核心问题和目标边界的定义
完成了全局技术路线与阶段顺序的初判
完成了后续可执行启动路径的拆解
为下一步真正进入开发阶段提供了明确依据
为后续与老师继续讨论方案提供了清晰材料基础
3

## Slide 4
KEY JUDGMENT
目前已形成的关键判断
在资料梳理基础上，我们已经对项目方法选择、系统边界和研发优先级形成了比较明确的初步判断。
为什么不建议直接走端到端文生图
科学正确性不可控，容易“看起来像对的”但细节有误
输出大多是位图，后期难以局部修改和复用
一旦结果有问题，难以判断错误出在哪个环节
不利于模板、规则和知识资产的持续沉淀
为什么推荐多阶段 Pipeline
中间结构可检查：需求、元素、布局都能单独审视
错误可定位：哪个模块有问题就修哪个模块
输出可编辑：最终目标是元素级 SVG 而不是位图
资产可积累：模板库、知识库、规则库可长期复用
关键判断：对当前阶段而言，“多阶段可控生成”比“端到端一次性出图”更符合科研配图场景。
4

## Slide 5
TECHNICAL ROUTE
技术路线总览
技术路线分成“先做 MVP 的基础链路”和“后续逐步增强的能力模块”两层来推进，保证先可用、再做强。
MVP 基础链路
需求解析：LLM + Prompt + Pydantic Schema，将文本转为 DrawingPlan
元素生成：SVG 模板库 + 元数据检索，先覆盖高频科研元素
布局规划：规则引擎，根据 flowchart / hierarchy / comparison / cycle 自动排版
SVG 组装：元素、连线、标注统一合成，输出可编辑 SVG
质量校验：在 MVP 阶段先验证结构完整性、SVG 合法性和布局可读性
后续增强模块
知识增强：RAG + 向量检索，补专业术语、元素和关系理解
元素识别：Grounding DINO + SAM2，用于逆向识别和校验
复杂布局：VLM 辅助自由构图或复杂关系布局
视觉增强：ControlNet / Diffusion 做后续着色和风格统一
评估体系：逐步加入元素完整性、布局合理性和可编辑性评价
核心技术主线：LLM 负责理解需求，模板与规则负责保证可控性，视觉模型和检索模块负责后续增强。
5

## Slide 6
DEVELOPMENT ROADMAP
开发路线与阶段里程碑
开发路线按“先基础、后闭环、再增强”的顺序推进，每一阶段都有明确目标、产出和承接关系。
Phase 0
基础设施
项目骨架
核心 Schema
LLM 客户端
测试与样例目录
Phase 1
MVP 闭环
需求解析
模板元素库
规则布局
SVG 合成示例
Phase 2
增强能力
RAG 知识增强
SVG 生成兜底
元素识别
复杂布局推理
Phase 3
高级拓展
扩散着色
多智能体
知识图谱
评测基准
阶段目标、预期产出与近期排期
第 1-2 周
完成项目骨架、Schema、LLM 客户端和测试骨架
第 3-5 周
跑通需求解析、模板元素、规则布局和 SVG 合成闭环
第 6-8 周
补 RAG、识别与评估能力，逐步提升精度和扩展性
6

## Slide 7
WEEKLY OUTPUT
本周具体产出
从“看资料”到“形成阶段产出”，本周已经沉淀出后续能直接使用的判断、文档和启动思路。
资料输入
阅读项目实现方案
阅读关键技术综述
阅读科研绘图算法知识库
交叉比对工程路径和算法路线
汇总不同资料中的共同结论
本周产出
项目开发线路图
阶段推进逻辑
MVP 边界定义
推荐排期与启动建议
老师汇报版周报材料
本周最重要的产出，不是代码，而是判断。
已经把“项目目标、方法选择、阶段顺序、下一步动作”四个关键问题讲清楚，后续可以更稳地进入实施阶段。
本周阶段性成果可以概括为：项目虽未开工，但已经完成了从“想做”到“知道怎么启动做”的转变。
7

## Slide 8
下一阶段计划与当前建议
方向已经明确。下一阶段重点不是“多做功能”，而是把方案真正落成一个可启动开发的工程骨架。
当前判断
项目方向正确，但还未进入工程实施阶段
短期最重要的是先搭结构和闭环，而不是追求最终效果
如果一开始就做“万能生成”，后续容易失控且难验证
当前最合适的目标是先让系统跑通，再谈复杂增强
下一阶段准备启动的工作
搭建项目目录与基础依赖，正式进入 Phase 0
完成 Schema、LLM 解析器原型和 1 个最小示例
从生物学科切入，建设首批高频模板元素
同步准备可用于后续测试和展示的示例案例
一句话汇报口径
本周已完成前期调研和路线分析，明确应以多阶段 Pipeline 为核心推进；项目尚未正式开工，下一阶段建议进入基础设施和 MVP 闭环搭建。
8